## Sheet1
ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
දිස්ත්‍රික් විමධ්‍යගත අයවැය මුලධන වැඩසටහන - 2018
ප්‍රගති වාර්තාව 2017.08.31 දිනට
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - ගලෙන්බිදුණුවැව
අනු අංකය | ග්‍රාම නිලධාරී වසම |  | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘතියේ නම | වෙන්වු ප්‍රතිපාදන මුදල රු. | මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු. | අංශය | ක්ෂේත්‍රය | ප්‍රතිලාභීන් ගණන | අනුමත ව්‍යාපෘතිවල භෞතික ප්‍රගතිය (ව්‍යාපාති සංඛ්‍යාව) | [6 empty] | වියදම රු | වර්තමාන තත්ත්වය
| නම | අංකය | [7 empty] | A 0% | B 1-10% | c 11-25% | D 26-50% | E 51-75% | F 76-99% | G 100%
1 | දුටුවැව පරණගම | 166 | DCB/6/166/SM/55 | ගල්මඩුව ශ්‍රි ශෛල බිම්බාරාමයට විදුලි උපකරණ ලබාදීම. | 50000 | 50000 | PU | SS | 1200 |  |  | 1
2 | 21 ජනපදය බටහිර | 179 | DCB/6/179/SM/57 | ශීලවති පෙර පාසලට උපකරණ ලබාදීම. | 15000 | 15000 | PU | SW | 150 |  | 1
3 | 21 ජනපදය නැගෙනහිර | 180 | DCB/6/180/SM/58 | ශ්‍රී ආලෝක විහාරයට සිමෙන්ති ලබාදිම. | 30000 | 30000 | PU | SS | 1100 |  | 1
4 | වන්නන්කුලම | 185 | DCB/6/185/SM/59 | අලුත්වැව සිට මීඇල්ලෑව මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස මෝටර් ගේඩර් කිරීම. | 145500 |  | Co | RA | 200 | 1
5 | 21 ජනපදය නැගෙනහිර | 180 | DCB/6/180/MK/60 | ශ්‍රී ආලෝකාරාම විහාරයේ දිලෙන තරු පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ වහලය සඳහා සීට් ලබාදීම. | 50000 | 50000 | PU | SW | 900 |  | 1
6 | උල්පත්ගම | 158 | DCM/6/158/MK/61 | උල්පත්ගම ශ්‍රී ගංගාරාම සිරි සිදුහත් දහම්පාසලට උපකරණ ලබාදිම. | 20000 | 20000 | PU | SS | 350 |  | 1
7 | දුටුවැව පැරණිගම | 166 | DCM/6/166/MK/62 | පැරණිගම ආලෝක පෙර පාසලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම. | 24250 | 27904.45 | Co | SW | 300 |  | 1
8 | සුනන්ද මාවත | 191 | DCB/6/191/MK/63 | සුනන්ද මාවත අසරණ සරණ අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට පුටු ලබාදීම. | 20000 | 20000 | PU | SW | 450 |  | 1
9 | ජනසිරිගම | 174 | DCB/6/174/MK/64 | ජනසිරිගම ශ්‍රී ඥානරතන දහම් පාසලට පුටු ලබාදීම. | 20000 | 20000 | PU | SS | 550 |  | 1
10 | කුඹුක්වැව | 175 | DCB/6/175/MK/65 | කුඹුක්වැව රත්නමාලී මරණාධාර සමිතියට පුටු ලබාදීම. | 20000 | 20000 | PU | SW | 600 |  | 1
11 | කුඩා ගලෙන්බිඳුණුවැව | 161 | DCB/6/161/MK/66 | කුඩා ගලෙන්බිඳුණුවැව සුමිතුරු අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට පුටු ලබාදීම. | 20000 | 20000 | PU | SW | 400 |  | 1
12 | හුරුළු නිකවැව | 176 | DCB/6/176/MK/67 | හුරුළු නිකවැව සුහද කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ගොඩනැගිල්ලට විදුලිය ලබාදීම. | 38800 | 38650 | Co | SW | 320 |  | 1
13 | කෝන්වැව | 156 | DCB/6/156/MK/68 | කෝන්වැව එක්සත් සමනල ක්‍රීඩා සමාජයට පුටු ලබාදීම. | 20000 | 20000 | PU | SW | 75 |  | 1
14 | තම්මැන්නාගම | 160 | DCB/6/160/MK/69 | කොළොන්ගස්වැව අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට ඉහුම් පිහුම් කට්ටලයක් ලබාදීම. | 10000 |  | PU | SW | 600 | 1
15 | උපුල්දෙණිය | 155 | DCB/6/155/MK/70 | අලිවංගුව එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට ඉහුම් පිහුම් කට්ටලයක් ලබාදීම. | 10000 | 10000 | PU | SW | 450 | 1
16 | ගලෙන්බිඳුණුවැව | 162 | DCB/6/162/MK/71 | අශ්වයාබැදිවැව සිරිනාම මහතාගේ නිවස ලග සිට කැප්පටි කුඹුර දක්වා කෘෂි මාර්ගය බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 485000 |  | CO | RA | 250 | 1
17 | කුඹුක්වැව | 175 | DCB/6/175/MK/73 | කුඹුක්වැව සිට රත්මල් වැටිය විදුහලට යන මාර්ගය බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 485000 | 479818 | CO | RA | 1500 |  | 1
18 | කුඹුක්වැව | 175 | DCB/6/175/MK/74 | රත්මල්වැටිය විහාරස්ථානයේ සිට නිහාල් මහතාගේ නිවස දෙසට ඇති මාර්ගයේ බෝක්කුවක් ඉදි කිරීම. | 194000 | 201730.32 | CO | RA | 200 |  | 1
19 | යකල්ල | 186 | DCB/6/186/MK/75 | ඉලුප්පුකන්නිය පන්සල අසල සිට සුසාන භුමිය දක්වා මාර්ගය බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 485000 | 479818 | CO | RA | 350 |  | 1
20 | ඉලුක්බඩයාගම | 164 | DCB/6/164/SH/76 | ගලෙන්බිඳුණුවැව ඉලුක්බඩයාගම ක්‍රීඩා පිටිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 194000 | 194411.1 | CO | CD | 120 |  | 1
21 | ගැටලාව | 172 | DCB/6/172/SH/77 | ගලෙන්බිඳුණුවැව ගැටලාව දිමුතු පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ වහලය සඳහා සීට් ලබාදීම. | 50000 | 50000 | PU | SW | 180 |  | 1
22 | ගලෙන්බිඳුණුවැව | 162 | DCB/6/162/CG/78 | කන්නිමඩුව ශ්‍රි රාජගිරි රජමහා විහාරයේ ජල සැපයුම් පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 194000 | 204794.25 | CO | SS | 1600 |  | 1
23 | කුඩා ගලෙන්බිඳුණුවැව | 161 | DCB/6/161/CH/80 | සියඹලෑව ගොවි සංවිධානයට අව්වැසි ආවරනයක් ලබාදිම. | 50000 | 50000 | PU | SW | 400 |  | 1
24 | කුරුණෑගල ජනපදය | 194 | DCB/6/194/IS/368 | පඩිකාරමඩුව ස්වශක්තිගම ස්වශක්ති මරණාධාර සමිතිය සඳහා ලිටර් 500 ක බූලියක් සහ රඳවනයක් ලබාදීම. | 15000 | 15000 | PU | SW | 850 |  | 1
25 | ඉලුක්බඩයාගම | 164 | DCB/6/164/IS/369 | 19 කණුව, ගෝමරන්කල්ල සුචරිතෝදය අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය සඳහා පුටු ලබාදීම. | 15000 | 15000 | PU | SW | 400 |  | 1
26 | ගැටලාව | 172 | DCB/6/172/IS/370 | ගැටලාව අලුත් දිවුල්වැව විශාකා කාන්තා සමිතිය සඳහා පුටු ලබාදීම. | 15000 | 15000 | PU | SW | 150 |  | 1
27 | කරුවලගස්වැව | 173 | DCB/6/173/IS/371 | ගැටලාව මාතලේ කොටස සමඟි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සඳහා පුටු ලබාදිම. | 15000 | 15000 | PU | SW | 350 |  | 1
28 | ජනසිරිගම | 174 | DCB/6/174/IS/372 | හුරුළුනිකවැව නිතුල්ගොල්ලෑව සුමුදු කාන්තා සමිතිය සදහා අල්මාරියක් ලබාදීම. | 15000 | 15000 | PU | SW | 75 |  | 1
29 | ඇල්ලවැව | 178 | DCB/6/178/IS/373 | ගලෙන්බිදුණුවැව ඉලුක්වැව එකමුතු ක්‍රීඩා සමාජය සදහා ශබිද විකාශන යන්ත්‍ර කට්ටලයක් ලබාදීම. | 30000 | 30000 | PU | SW | 90 |  | 1
30 | උපුල්දෙණිය | 155 | DCB/6/155/IS/374 | උපුල්දෙණිය පාතිමා පූර්ව ළමාවිය අධ්‍යාපන සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ වහලය සකස් කර ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 48500 | 54582 | CO | SW | 150 |  | 1
31 | කරුවලගස්වැව | 173 | DCB/6/173/WK/482 | ගැටලාව කරුවලගස්වැව උදාර ගොවි සංවිධානයේ පොහොර ගබඩාව අළුත්වැඩියා කිරීම | 48500 | 48691.8 | CO | RE | 300 |  | 1
32 | ගැටලාව | 172 | DCB/6/172/WK/483 | ගැටලාව ශ්‍රි ශෛලතලාරාම විහාරස්ථානයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම | 48500 | 49562.5 | CO | SS | 675 |  | 1
33 | සිවලාකුලම | 182 | DCB/6/182/WK/484 | සිවලාකුලම සීවලී මරණාධාර සමිතියට පුටු ලබාදීම. | 15000 | 15000 | PU | SW | 350 |  | 1
34 | යකල්ල | 186 | DCB/6/186/WK/485 | යකල්ල ඉලුප්පුකන්නිය ධීවර ගම්මානයේ ක්‍රීඩා පිටිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 48500 | 50190.18 | CO | CD | 120 |  | 1
35 | ගල්වඩුවාගම | 183 | DCB/6/183/WK/486 | ගල්වඩුවාගම මෛත්‍රී ශ්‍රී සඟබෝධි අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට බෆල් සෙට් එකක් ලබාදීම. | 25000 | 25000 | PU | SW | 325 |  | 1
36 | ගල්වඩුවාගම | 183 | DCB/6/183/WK/487 | තෝඩාමඩුව විදුහලේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම සඳහා ඇඳුම් කටිටලයක් ලබාදීම. | 30000 | 30000 | PU | SW | 200 |  | 1
37 | ගලෙන්බිඳුණුවැව | 162 | DCB/6/162/WK/488 | ගලෙන්බිඳුණුවැව කන්නිමඩුව විහාරස්ථානයේ චෛත්‍ය වටා ඉදිවන කලුගල් බැම්මේ වැඩනිම කිරීම. | 48500 |  | CO | SS | 1600 | 1
38 | මුරියාකඩවල | 181 | DCB/6/181/WK/489 | මුරියාකඩවල වැව ඉහල කෘෂි මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 194000 | 197708 | CO | RA | 270 |  | 1
39 | කුරුණෑගල ජනපදය | 194 | DCB/6/194/WK/490 | කුරුණෑගල ජනපදය ශ්‍රි ජයවර්ධනාරාමයේ ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ නිම කිරීම. | 48500 |  | CO | SS | 600 | 1
40 | දුටුවැව පැරණිගම | 166 | DCB/6/166/WK/491 | එල්ලුම්ගස්යාය සංඝමිත්තා සමිතියට සාස්පාන් කටිටලයක් ලබාදීම. | 20000 | 20000 | PU | SW | 200 |  | 1
41 | නුවරගම් ජනපදය | 195 | DCB/6/195/WK/492 | පඩිකාරමඩුව නුවරගම් ජනපදය එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට පුටු ලබාදිම. | 20000 | 20000 | PU | SW | 320 |  | 1
42 | මුරියාකඩවල | 181 | DCB/6/181/WK/495 | මුරියාකඩවල කිරිබංඩා මාවත බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 194000 | 192075.63 | CO | RA | 100 |  | 1
43 | මයිලගස්වැව | 159 | DCB/6/159/WK/496 | මයිලගස්වැවඋස්ගොල්ලෑව බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානයේ වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදි කිරීම. | 194000 |  | CO | SS | 600 | 1
44 | 21 ජනපදය නැගෙනහිර | 180 | DCB/6/180/WK/497 | 21 ජනපදය නැගෙනහිර දිලෙන තරු පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ කටයුතු සඳහා සිමෙන්ති ලබාදීම. | 50000 | 50000 | PU | SW | 150 |  | 1
45 | ගල්වඩුවාගම | 183 | DCB/6/183/WK/498 | ගල්වඩුවාගම සුසාන භූමියේ ඉදිවන ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 194000 | 199166.12 | CO | SW | 600 |  | 1
46 | කුරුණෑගල ජනපදය | 194 | DCB/6/194/WK/499 | කුරුණෑගල ජනපදය ශ්‍රි ජයවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයේ ඉදිවන ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | 194000 | 194350 | CO | SS | 900 |  | 1
[5 empty] | 4156550 | 3253452.35 |  |  | 21620 | 7 | 38 | 1
වැඩ ආරම්භ කර ඇති අනු අංක 18 හා 68 යන ව්‍යාපෘති 02 ප්‍රමාණවත් පරිදි වැඩ නිම නොවීම මත බිලත් ඉදිරිපත් කර නොමැති බැවින් ක්‍රියාත්මක නොවු ව්‍යාපෘති ලෙස ගණනය කර ඇත
අංක 68 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක නොවීය
[5 empty] | Description for rating |  |  |  | Rates |  | Percentage Ranges
| * Projects should be categorized for following sectors |  |  |  | Estimate is being / to be prepared and initial works started |  |  |  | A |  | (0 - 5)%
| RW | Rural Water Supply |  |  | Constructions : Estimates prepared and approved, Bid documents prepared, Quatations called, Tender awarded. (25% completed) Other : Identified Institutions / CBO's to provide Goods/ Instruments Obtain required list of goods, Estimated prepared |  |  |  | B |  | (6 - 25)%
| RE | Rural Electricity |  |  | Constructions : Started construction works , (40% completed) Other : Placed orders for goods / instruments |  |  |  | C |  | (26 - 40)%
| RA | Improvement of Rural Access |  |  | Constructions : 60% Completed Other : Received goods / instruments as per the order |  |  |  | D |  | (41 - 60)%
| CD | Community |  |  | Constructions : 80% Completed Other : Received goods / instruments as per the order |  |  |  | E |  | (61 - 80)%
| MI | Minor Irrigation |  |  | Constructions : 99% Completed Other : Completed lists of goods and beneficiaries |  |  |  | F |  | (81 - 99)%
| SW | Social Welfare |  |  | Constructions : 100% Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/ CBOs |  |  |  | G |  | 100%
| SS | Social Service |  |  | Constructions : 99% Completed Other : Completed lists of goods and beneficiaries |  |  |  | F |  | (81 - 99)%
| CP | CommunityProtection |  |  | Constructions : 100% Completed Other : Issued goods and instruments to identified institutions/ CBOs |  |  |  | G |  | 100%
| RE | Rural Economy
| Ot | Other