## Sheet1
ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන විශේෂ වැඩසටහන - 2018
ප්‍රගති වාර්තාව 2018.09.30 දිනට
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - ගලෙන්බිදුණුවැව
අනු අංකය | ග්‍රාම නිලධාරී වසම |  | ගම/වීදිය | ව්‍යාපෘති අංකය | ව්‍යාපෘතියේ නම | වෙන්වු ප්‍රතිපාදන මුදල රු. | මුළු ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු. | ක්ෂේත්‍රය | ප්‍රතිලාභීන් ගණන | අනුමත ව්‍යාපෘතිවල භෞතික ප්‍රගතිය (ව්‍යාපාති සංඛ්‍යාව) | [6 empty] | සමස්ථ වියදම රු
| අංකය | නම | [7 empty] | A 0% | B 1-10% | c 11-25% | D 26-50% | E 51-75% | F 76-99% | G 100%
1 | 162 | ගලෙන්බිදුණුවැව | ගලෙන්බිදුණුවැව | SP2/6/162/RA/19 | පිරවුම්හල අසල සිට ඇළ මාර්ගය දක්වා ඇතුළත මාර්ගය බොරළු දමා සකස් කිරීම | 500000 |  | RA | 200 | 1
2 | 170 | පලුගොල්ලාගම | පුබුදුගම | SP2/6/170/RA/20 | ජෝන් මයාගේනිවස අසල සිට පුබුදුගම මාර්ගයේ කි.මී 1/2 ක් බොරළු දමා පාර සකස් කිරීම | 500000 |  | RA | 300 | 1
3 | 186 | යකල්ල | පුබුදුගම | SP2/6/186/RA/21 | යකල්ල පුබුදුගම ආර්.පී.ඩී. ජනනාදගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මීටර් 600 ක් පමණ බොරළු දමා | 500000 |  | RA | 275 | 1
4 | 191 | සුන්නද මාවත | දික්වැව | SP2/6/191/RA/22 | දික්වැව ජයවර්ධනගේ නිවසේ සිට ආරන්‍ය පාරට බොරළු සකස් කිරීම | 500000 |  | RA | 600 | 1
5 | 168 | කටාරම්පුර | කටාරම්පුර | SP2/6/168/RA/23 | අංක 49 නිවස සිට 100 බී නිවස දක්වා වූ මාර්ගය බොරළු දමා සංවර්ධනය | 500000 |  | RA | 320 | 1
6 | 183 | ගල්වඩුවාගම | ගල්වඩුවාගම | SP2/6/183/RA/102 | සිවලාකුලම කොට්ඨාසයේ පි.බි.කීර්තිරත්න මහතාගේ නිවස අසළ සිට තෝඩාමඩුව විහාරස්ථානය දක්වා මාර්ගයේ මි.100ක් කුට්ටිගල් ඇතිරිම | 1000000 |  | RA | 200 | 1
7 | 184 | මානන්කට්ටිය | මානන්කට්ටිය | SP2/6/184/RA/103 | සිවලාකුලම කොට්ඨාසයේ මානන්කට්ටිය උඩහබාගේ සිට සොහොන්පිටිය දක්වා මාර්ගයේ මි.100ක් කුට්ටිගල් ඇතිරිම | 1000000 |  | RA | 700 | 1
එකතුව | [5 empty] | 4500000 |  |  | 2595 | 7